## Hoja 1
TITULO DE TAREA Y BREVE DESCRIPCIÓN | FIN | INICIO | RESPONSABLE
Initial commit | 2025-05-14 19:35 | 2025-05-14 19:30 | Asier
Creacion de modelos, migraciones y creacion del super usuario | 2025-05-14 20:07 | 2025-05-14 19:35 | Asier
Formularios, vistas y URLs | 2025-05-17 12:22 | 2025-05-17 11:30 | Rubén
HTML empleados | 2025-05-18 11:10 | 2025-05-18 10:00 | Rubén
HTML clientes y creación de 8 registros | 2025-05-19 17:00 | 2025-05-19 15:30 | Asier
HTML proyectos y solucionar errores para la correcta visualización | 2025-05-19 19:00 | 2025-05-19 17:00 | Rubén
HTML tareas | 2025-05-20 15:45 | 2025-05-20 15:00 | Asier
CSS | 2025-05-20 18:30 | 2025-05-20 17:00 | Oier
CSS(empleado_detail, cliente_detail, proyecto_detail, tarea_detail) | 2025-05-21 20:05 | 2025-05-21 19:10 | Oier
CSS (empleado_delete, cliente_delete, tarea_delete, proyecto_delete, usar class en vez de style y meter todo en estilo.css) | 2025-05-22 18:30 | 2025-05-22 17:00 | Oier
Autenticación y registro de usuarios | 2025-05-26 15:45 | 2025-05-26 15:00 | Asier
Buscador de registros con dos filtros en tareas | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 15:45 | Rubén
Validacion avanzada con JavaScript | 2025-05-26 18:10 | 2025-05-26 17:00 | Oier
Solución de los fallos de la validación (a Oier no le va runserver) | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-26 18:10 | Asier
Creacion de la funcionalidad para autocalcular un campo del formulario | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 15:00 | Asier
Solución de errores de la autenticación y validación | 2025-05-27 16:45 | 2025-05-27 16:00 | Asier
Mostrar y ocultar las notas de las tareas dinámicamente | 2025-05-27 17:45 | 2025-05-27 16:45 | Oier
Usar fetch y Ajax para modificar sin tener que recargar | 2025-05-27 19:00 | 2025-05-27 17:45 | Rubén
Cambiar relacion one-to-many por many-to-many | 2025-05-27 21:00 | 2025-05-27 19:00 | Asier
Mejora de CSS y cambios en el HTML | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 08:00 | Rubén
Añadidos requirements.txt y README.md con info del repo y algunos comentario | 2025-05-28 10:50 | 2025-05-28 10:45 | oier
Comentarios | 2025-05-28 11:10 | 2025-05-28 10:50 | oier